План мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в ГБОУ НАО «СШ с. Оксино» на основе результатов ВПР,

проведенных в сентябре-октябре 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Формы и виды работы коллектива на каждом этапе | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя- предметники | до 7 декабря 2020 года | Учителя- предметники: Л.Ф. Сумарокова, Л.Я. Коваленко, Н.И. Попова, М.А. Шубина, А.Н. Артиев, заместитель директора: Н.В. Задорина | Определение проблемных полей, дефицитов по каждому обучающемуся – участнику ВПР по всем предметам, включенным в процедуру проведения ВПР. Аналитические справки учителей-предметников. Обсуждение составленных анализов на заседаниях школьного методического совета. | Выработка стратегии по ликвидации обнаруженных проблем у каждого учащегося |
| 1.2. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя- предметники, школьный методический совет | до 7 декабря 2020 года | Учителя- предметники: Л.Ф. Сумарокова, Л.Я. Коваленко, Н.И. Попова, М.А. Шубина, А.Н. Артиев, заместитель директора: Н.В. Задорина | Определение проблемных полей, дефицитов по каждому классу, включенному в процедуру проведения ВПР. Аналитические справки учителей-предметников. Обсуждение составленных анализов на заседаниях школьных методического совета. | Выработка стратегии по ликвидации обнаруженных проблем у каждого учащегося |
| 1.3. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Методический совет | до 9 декабря 2020 года | Члены МС: Л.Ф. Сумарокова, Л.Я. Коваленко, Н.И. Попова, М.А. Шубина, А.Н. Артиев | Заседание методического совета: анализ проведённой работы (качество аналитических справок и выводов) | Программа подготовки и проведения учебных занятий с видами заданий из процедуры проведения ВПР, вызвавшими наибольшие затруднения у обучающихся |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | Учителя- предметники, школьный методический совет | до 16 декабря 2020 года | Учителя- предметники: Л.Ф. Сумарокова, Л.Я. Коваленко, Н.И. Попова, М.А. Шубина, А.Н. Артиев, заместитель директора: Н.В. Задорина | Обсуждение на заседаниях школьного методического совета единой программы оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам, включенным в процедуру проведения ВПР | Единая программа оптимизации методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам, включенным в процедуру проведения ВПР |
| 2.2. | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | Учителя- предметники, школьный методический совет | до 16 декабря 2020 года | Учителя- предметники: Л.Ф. Сумарокова, Л.Я. Коваленко, Н.И. Попова, М.А. Шубина, А.Н. Артиев, заместитель директора: Н.В. Задорина | Составление эффективной программы преемственности обучения и межпредметных связей | Программа преемственности обучения и межпредметных связей |
| 2.3. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Учителя- предметники, школьный методический совет | до 29 декабря 2020 года | Учителя- предметники: Л.Ф. Сумарокова, Л.Я. Коваленко, Н.И. Попова, М.А. Шубина, А.Н. Артиев, заместитель директора: Н.В. Задорина | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся | Индивидуальные образовательные маршруты. Корректировка технологических карт уроков по учебным предметам |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение занятий по учебным предметам, включенным в процедуру ВПР | Учителя-предметники | Ноябрь 2020 года – 20 января 2021 года | Все учителя начальной школы, учителя-предметники учебных предметов, включенных в процедуру ВПР | Взаимопосещение учебных занятий | Самоанализ и анализ занятий. Составление аналитической справки. |
| 3.2. | Определение предметов для проведения внутришкольных проверочных работ (аналогичных ВПР) в классах с наихудшими показателями ВПР-кампании, проведённой осенью 2020 года | Члены методического совета | до 31 января 2021 года | заместитель директора Н.В. Задорина | Проведение внутришкольных проверочных работ | Аналитическая справка по проведенным внутришкольным работам |
| 4. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Учителя- предметники, школьный методический совет | до 15 февраля 2021 года | Учителя-предметники, заместитель директора Н.В. Задорина | Обсуждение на заседаниях, выработка превентивных мер по повышению качества участия Школы в процедуре проведения ВПР | Аналитический отчёт |